## Лист1
25.07-27.07
| Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН | Время ФАКТ | Статус
| Загрузка необходимых материалов из фигмы | Загрузка фото и логотипов из фигмы, подключение шрифтов | 30 мин | 30 мин | готово
| Header | Верстка шапки | 15 мин | 20 мин | готово
| Гамбургер меню | мобильное меню | 30 мин | 45 мин | готово
| Hero section | верстка hero секции и кнопки | 15 мин | 15 мин | готово
| Carts | верстка секции(заголовки) | 20 мин | 20 мин | готово
| Swiper Slider | имплементация слайдера и его настройка под дизайн | 2 час | 3 час | готово
|  | Адаптация под мобильные устройства | 1.5 час | 1.5 час | готово
| Booking | Верстка секции booking | 30 мин | 30 мин | готово
Features
| Заголовки | Верстка заголовков | 10 мин | 10 мин | готово
| Карточки | Верстка 6 одинаковых карточек и их адаптация под разные устройства | 1.5 час | 2 час | готово
Contacts
| Заголовки и параграфы | Верстка заголовков и параграфов и кнопки | 20 мин | 20 мин | готово
| Map | Вставка карты в секцию | 10 мин | 10 мин | готово
Footer
| Меню |  | 10 мин | 10 мин | готово
| Копирайт и соц.сети |  | 15 мин | 15 мин | готово
| Адаптация под моб.версию | Адаптация под мобильные устройства остальных элементов сайта(заголовки, параграфы, отступы и тд) | 2 час | 2.5 час | готово
|  | Итого за 3 дня: | 10 часов 25 минут | 12 часов 45 минут